과 제 제 안 서

주간발표회 모임 관리 웹사이트 개발

| 모 임 명 | 주간발표회(임시) |
| --- | --- |
| 팀 장 | 홍길동 |
| 작 성 자 | 홍길동 |
| 작 성 일 | 2026-09-27 |
| 버 전 | v2.2.1 |

<목  차>

1. 과제명 : 주간발표회 모임 관리 웹사이트 개발	3

2. 과제제안팀명 및 팀원	3

3. 개발목표	4

4. 개발필요성	5

5. 개발내용	6

6. 예상실적	7

7. 기술 적용분야	8

8. 추진일정	9

9. 기술현황분석	10

1. 과제명 : 주간발표회 모임 관리 웹사이트 개발

2. 과제제안팀명 및 팀원

제안자 :

팀명 : 주간발표회(임시)

팀장 : 홍길동 (프로젝트 관리 · 인프라 · 설계 · 서비스 관리자 페이지)

팀원 : 김철수 (설계 · 개발 · AI 활용 시안 구현)

팀원 : 이영희 (와이어프레임 · 시안 검수 · 사용자 테스트)

팀원 : 박민수 (개발 · 파일 업로드 · 디스코드 공지)

3. 개발목표

시스템의 특징 ① 일정 조율을 전화 대신 화면에서 한다. 팀장이 일정 작성을 요청하면 회원이 각자 가능한 시간을 달력에 넣는다. 시스템이 모임 진행 시간이 들어가는 후보를 뽑고, 투표로 정한 일정이 디스코드에 자동으로 공지된다. ② 공지를 템플릿으로 만든다. 매주 쓰는 공지 문구를 틀로 고정하고 빈칸만 채우게 한다. 공지를 쓰면 팀 공지방으로 바로 나간다. 매번 AI 에 문구를 다시 써 달라고 하던 일이 없어진다. ③ 자료를 한곳에 모은다. 녹화 저장 폴더의 파일 목록에서 골라 올리고, 공지 · 템플릿 · 노하우 · 기록으로 나눠 본다. 여러 곳에 흩어져 올리던 절차를 하나로 줄인다. ④ 모임이 직접 운영한다. 서버는 모임이 가진 미니PC 한 대에 두고, 코드는 GitHub 조직 저장소에 둔다. 외부 서비스 요금 없이 도메인 비용만 든다. 1단계 : 요구분석 및 설계 (W1 ~ W4) - 요구사항 정의, 기술 스택 선정, 시스템 아키텍처 설계 (홍길동) - 데이터 모델 설계 및 ERD, API 설계, 와이어프레임 초안 (홍길동) - 와이어프레임 설계(이영희), 디자인 시안 구현(김철수, AI 활용), 시안 검수(이영희) - 서버 구성 및 도메인 · HTTPS 2단계 : 구현 (W2 ~ W7) - 김철수 : 프로젝트 골격, 공통 레이아웃(반응형), 회원가입 · 로그인, 모임 일정 관리 - 박민수 : 파일 업로드 · 자료 공유, 디스코드 공지 - 홍길동 : 서비스 관리자 페이지 - DB · 파일 저장소 · 백업 구성, 배포 자동화(Could), 운영 점검(Could) 3단계 : 사용자 테스트 및 오픈 (W4 ~ W9) - 기능이 완성되는 대로 이영희이 사용자 입장에서 테스트 - 크로스 플랫폼(PC · 모바일 브라우저) 확인, 버그 수정 - 운영 배포 및 1차 오픈, 1차 회고와 2차 범위 정리

4. 개발필요성

필요성 o 일정 조율에 전화가 필요하다 (모임 날짜를 잡으려면 회원마다 전화를 돌려 가능한 시간을 물어야 한다. 사람이 늘수록 통화가 늘고, 한 사람이 바뀌면 처음부터 다시 돈다) o 공지를 매번 새로 쓴다 (공지 문구는 매주 비슷한데 매번 AI 에 내용을 넣고 가공을 부탁해야 한다. 시간이 들고 문구도 매번 조금씩 달라진다) o 자료 올리는 절차가 복잡하다 (발표를 녹화한 뒤 영상과 자료를 따로 올리고 링크를 다시 공유한다. 여러 단계를 거치다 빠뜨리는 일이 생긴다) o 기록이 흩어진다 (일정은 통화 기록에, 공지는 메신저에, 자료는 각자 저장소에 남는다. 지난 모임에 무엇을 발표했는지 되짚기 어렵다) o 모임 규모에 맞는 도구가 없다 (회원 4명 안팎의 모임에 유료 협업 도구는 과하고, 무료 도구는 일정 · 공지 · 자료가 서로 이어지지 않는다)

사례조사 o 사례 1. 일정 조율 도구는 있으나 그 다음이 없다. When2meet, Doodle 같은 서비스는 여러 사람의 가능한 시간을 겹쳐 보여 준다. 그러나 정한 일정을 공지로 보내고 자료를 모으는 단계는 다른 도구로 넘어가야 한다. o 사례 2. 디스코드는 외부 프로그램이 글을 올릴 수 있다. 디스코드 채널마다 웹훅 주소를 만들 수 있고, 그 주소로 보낸 글이 채널에 올라간다. 봇을 따로 만들지 않아도 공지를 자동으로 보낼 수 있다. o 사례 3. 파일 공유 서비스는 모임 단위로 묶어 주지 않는다. 구글 드라이브 같은 서비스는 파일을 올리기는 쉽지만, 어느 모임의 어떤 발표 자료인지는 사람이 폴더 이름으로 관리해야 한다. o 모임 실태 확인 (2026년 9월). 위 세 가지 불편을 이 모임에서 그대로 겪고 있다. 매주 한 번 모이며, 일정은 전화로 잡고, 공지는 AI 로 가공해 메신저에 올리고, 녹화와 자료는 따로 올린다. 이 세 단계를 한 사이트에서 처리하는 것이 본 과제의 출발점이다.

5. 개발내용

o 회원가입 · 로그인 (김철수) - 회원가입, 로그인 · 로그아웃 - 로그인한 회원이 자기 활동을 저장하고 다시 불러온다 o 모임 일정 관리 (김철수) - 팀장이 진행 예상 시간을 정하고 일정 작성을 요청, 참여자에게 알림 - 참여자가 달력(월간 · 주간)에 가능한 시간을 등록 - 전원이 확정하면 진행 시간이 들어가는 후보를 산출, 투표로 확정, 디스코드 자동 공지 o 디스코드 공지 (박민수) - 공지 템플릿 만들기 · 수정, 공지 작성 즉시 팀 공지방으로 전송 - 팀별 공지방 연결. 채널 자동 생성 · 삭제는 방식(웹훅 · 봇)을 정한 뒤 결정 o 파일 업로드 · 자료 공유 (박민수) - 지정 폴더(녹화 저장 폴더)의 파일 목록에서 골라 확인 뒤 업로드, 새로 고침, 드래그앤드롭 - 공지 · 템플릿 · 노하우 · 기록으로 분류한 목록, 다운로드 o 서비스 관리자 페이지 (홍길동) - 역할 4종(서비스 관리자 · 팀장 · 부팀장 · 모임원), 팀장 · 부팀장 설정 - 대상(특정인 · 팀장 · 팀장/부팀장 · 전체)을 골라 공지, 대상에 맞는 공지방으로 전송 ※ 기술 스택과 디스코드 연동 방식은 담당자 회의에서 정한다. 정해지기 전에는 구현을 시작하지 않는다.

o 웹 클라이언트 (반응형) - 공통 레이아웃, PC 와 모바일 브라우저에서 같은 기능 - 와이어프레임 초안(홍길동)을 이영희이 설계하고, 시안은 AI 를 활용해 구현(김철수)한 뒤 검수(이영희) o 인프라 - 미니PC 서버 구성 (OS · 계정 · 방화벽), 도메인 구매 · DNS · HTTPS - DB · 파일 저장소 · 백업 구성 (주 1회 백업) - 배포 자동화, 운영 점검 (일정이 밀리면 2차로 미룸) o 개발 결과물 시험 평가 - 사용자 테스트 시나리오 작성 (김철수 · 박민수 · 홍길동), 테스트 계획서 - 기능이 완성되는 대로 이영희이 사용자 입장에서 테스트하고 결과를 날짜 붙여 기록 - 크로스 플랫폼 확인 뒤 운영 배포, 1차 오픈

6. 예상실적

o 전화 조율이 없어진다 (회원이 각자 시간을 등록하면 후보 시간이 바로 나오고 투표로 정한다) o 공지 작성 시간이 줄어든다 (템플릿의 빈칸만 채우면 공지가 완성되고 디스코드로 바로 나간다) o 자료가 한곳에 모인다 (녹화 파일과 자료가 분류별로 남아 지난 발표를 되짚을 수 있다) o 운영 비용이 낮다 (미니PC 와 도메인 하나로 운영한다. 외부 서비스 요금이 없다) o 2차 확장의 바탕이 된다 (회원 · 모임 · 자료 데이터가 쌓이면 주제 요청, 프로필, 게시판 같은 선택 기능을 그 위에 얹을 수 있다)

7. 기술 적용분야

| 공통 빈 시간 추출 | - 스터디 · 동호회 · 팀 회의처럼 여러 사람의 일정을 맞추는 모든 자리 - 강의실 · 회의실 예약처럼 자원의 빈 시간을 찾는 문제 |
| --- | --- |
| 양식 기반 공지 자동화 | - 반복되는 안내문 · 주간 보고 · 회의 소집 문구의 틀 고정 - 빈칸 채우기만으로 문서를 완성하는 사내 서식 시스템 |
| 디스코드 웹훅 연동 | - 서버 알림 · 빌드 결과 · 일정 알림을 메신저 채널로 보내는 자동화 - 봇 없이 외부 시스템과 메신저를 잇는 경량 연동 |
| 모임 단위 자료 보관 | - 회차별로 묶이는 세미나 · 강의 자료실 - 녹화 영상과 발표 자료를 한 묶음으로 관리하는 아카이브 |
| 반응형 웹 | - PC 와 모바일을 하나의 화면 코드로 지원하는 소규모 서비스 - 앱 개발 없이 모바일 접근이 필요한 내부 도구 |
| 미니PC 자가 호스팅 | - 저비용으로 소규모 서비스를 직접 운영하는 동아리 · 소모임 - 외부 클라우드에 올리기 어려운 내부 자료의 자체 보관 |

8. 추진일정

| 활동 내용 | 9월 |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 프로젝트 관리 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2. 요구분석 및 설계 | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 3. 인프라 구축 | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  |
| 4. 기능 개발 (서버 + 화면) |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| 5. 사용자 테스트 및 오픈 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

※ 세부 일정(영역 5개 · 작업 30개)과 담당자별 할 일은 「[1차] WBS_일정관리_v2.5.0.xlsm」에 있다. 기능별 요구사항은 「[1차] 요구사항서_v2.0.0.docx」에 있다.

9. 기술현황분석

◦ 국외 기술 현황 - 일정 조율 서비스 When2meet, Doodle 처럼 여러 사람의 가능한 시간을 표에 겹쳐 보여 주는 서비스가 널리 쓰인다. 다만 조율이 끝난 뒤의 공지와 자료 보관은 다루지 않는다. 본 과제는 조율 결과가 공지와 자료실로 바로 이어지게 한다. - 메신저 연동 규격 Discord, Slack 은 채널마다 웹훅 주소를 발급해 외부 프로그램이 글을 올릴 수 있게 한다. 봇을 만들지 않아도 되므로 소규모 서비스가 메신저와 이어지는 표준 경로가 되었다. 본 과제의 공지 전송도 이 경로를 쓴다. - 커뮤니티 플랫폼의 일정 기능 Discord 의 이벤트 기능, Meetup 같은 모임 플랫폼은 일정 공지와 참석 확인을 제공한다. 그러나 참석 가능 시간을 모아 날짜를 정하는 단계와 발표 자료 보관은 별도다. ◦ 국내 기술 현황 - 메신저 기반 모임 운영 카카오톡 투표 · 일정, 네이버 밴드 · 카페처럼 모임 운영을 메신저와 커뮤니티 서비스에 얹어 쓰는 경우가 많다. 손쉽지만 일정 · 공지 · 자료가 대화 흐름에 묻혀 지난 기록을 찾기 어렵다. - 소규모 자가 호스팅 미니PC 와 개인 도메인으로 서비스를 직접 운영하는 사례가 늘고 있다. 컨테이너와 HTTPS 자동 발급 도구가 보편화되어 소모임 규모에서도 운영 부담이 낮아졌다. 본 과제가 미니PC 운영을 택한 배경이다. ◦ 발전추세 및 본 과제의 위치 모임 운영 도구는 일정 조율, 공지, 자료 공유가 각각 따로 발전해 왔고 사용자는 이를 이어 붙여 쓴다. 본 과제는 이 세 가지를 소규모 모임에 맞게 한 사이트로 묶는다. 목표는 "대충 해도 굴러가게" 만드는 것이다. 필수 기능 다섯 가지를 9주 안에 오픈하고 나머지는 2차로 미룬다.