## 일정 관리
S-OJT 일정 관리
Agent를 위한 사내 산출물 통합 컨텍스트 허브 개발
개발 · 15주 (2026-09-01 ~ 2026-12-14) · 작성 2026-09-11
번호 | 작업 제목 |  | 담당자 | 완료 비율 | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  | 4M
[5 empty] | 1W 09/01 | 2W 09/08 | 3W 09/15 | 4W 09/22 | 5W 09/29 | 6W 10/06 | 7W 10/13 | 8W 10/20 | 9W 10/27 | 10W 11/03 | 11W 11/10 | 12W 11/17 | 13W 11/24 | 14W 12/01 | 15W 12/08
1 | 프로젝트 관리
1.1 | 주제 선정 및 과제 정의 |  | 정다우 | 100%
1.2 | 계획·일정 관리 |  | 정다우 | 30%
1.3 | 진척 점검·회의록 작성 |  | 정다우 | 10%
1.4 | 착수 문서 작성 (과제제안서·수행계획서·운영 시나리오) |  | 정다우 | 0%
1.5 | 학습활동서 작성 (주차별 누적) |  | 정다우 | 10%
1.6 | OJT Project 보고서 작성 (전 과정 종합) |  | 정다우 | 0%
2 | 요구분석 및 설계
2.1 | 요구사항 명세 |  | 정다우 | 0%
2.2 | 기술 조사 (외부 도구·라이브러리) |  | 정다우 | 0%
2.3 | 제약 조건 확인 (인증·보안 규정) |  | 정다우 | 0%
2.4 | 시스템 아키텍처 설계 |  | 정다우 | 50%
2.5 | 데이터 모델 설계·ERD |  | 정다우 | 0%
2.6 | API·인증 설계 |  | 정다우 | 0%
2.7 | UI 설계·와이어프레임 |  | 정다우 | 0%
2.8 | 개발환경 구축 (저장소 제외 규칙 포함) |  | 정다우 | 0%
3 | 서버 개발
3.1 | 데이터베이스 구축 (스키마·마이그레이션) |  | 정다우 | 0%
3.2 | 기본 CRUD·목록 질의 구현 |  | 정다우 | 0%
3.3 | 조회 API (목록·필터·페이지네이션) |  | 정다우 | 0%
3.4 | 사용자 인증 (OAuth·세션) |  | 정다우 | 0%
3.5 | 기기 인증·PC 등록·폐기 |  | 정다우 | 0%
3.6 | 동기화 수신 처리 |  | 정다우 | 0%
3.7 | 전달 큐·디스패처 (3회 재시도) |  | 정다우 | 0%
3.8 | 연계 상태 모니터링·진단 |  | 정다우 | 0%
4 | PC 에이전트 개발
4.1 | 에이전트 기본 구조 |  | 정다우 | 0%
4.1.1 |  | 기기 등록·토큰 인증 | 정다우 | 0%
4.1.2 |  | 폴링 루프(30초)·재시도(최대 5분) | 정다우 | 0%
4.1.3 |  | 파일 수신·전달 실행 | 정다우 | 0%
4.2 | 메신저 로그 파서 구현 |  | 정다우 | 0%
4.3 | 적재 파이프라인 (멱등·증분) |  | 정다우 | 0%
4.4 | 서버 동기화 송신·파생 메타 산출 |  | 정다우 | 0%
4.5 | 태그 양방향 동기화·충돌 해소(나중 수정 우선) |  | 정다우 | 0%
4.6 | 문서·파일 어댑터 (Drive/Docs) |  | 정다우 | 0%
4.7 | 명령행 도구 (본문 검색·태그 부여) |  | 정다우 | 0%
4.8 | 메일 어댑터 (Gmail) |  | 정다우 | 0%
4.9 | 다중 PC 등록·전달 라우팅 |  | 정다우 | 0%
5 | 웹 클라이언트 개발
5.1 | 로그인·세션 |  | 정다우 | 0%
5.2 | 채팅방·링크 목록 조회 |  | 정다우 | 0%
5.3 | 태그 편집 |  | 정다우 | 0%
5.4 | 파일 업로드·대상 PC 지정·전달 상태 |  | 정다우 | 0%
5.5 | 반응형 대응 |  | 정다우 | 0%
6 | 초기 일괄 적재
6.1 | 기존 축적 데이터 백업·추출 |  | 정다우 | 0%
6.2 | 스키마 매핑·일괄 적재 실행 |  | 정다우 | 0%
6.3 | 무결성 검증 (손실 0건) |  | 정다우 | 0%
7 | 통합 검증 및 이행
7.1 | 통합 테스트 |  | 정다우 | 0%
7.2 | 성능 측정 (조회 p95)·지표 산출 |  | 정다우 | 0%
7.3 | 테스트 수행계획서 작성 |  | 정다우 | 0%
7.4 | 문서화 (설계서·테스트 결과서) |  | 정다우 | 0%
7.5 | 발표 준비·제출 |  | 정다우 | 0%
전체 진척률

## 용어 사전
용어 사전
맥락(context) | 업무 수행에 필요한 배경 정보. 메신저 대화·공유 문서·받은 파일 등 여러 소스에 흩어져 있고 일부는 시간이 지나면 사라진다.
컨텍스트 허브 | 흩어진 맥락을 한곳에서 찾아 쓰게 하는 중계 지점. 이 시스템의 서버는 대화 본문을 보관하지 않고, 채팅방 목록·태그·링크·파생 메타·PC 정보·전달 큐를 모은다. 본문은 각 PC 에 남는다.
사내 산출물 | 업무 과정에서 생성·공유되는 자료. 메신저 대화, 공유 문서, 주고받은 파일을 포함한다.
유일본 | 원본이 이미 소멸해 사본만 남은 데이터. 메신저 원본이 일정 기간 뒤 삭제되므로 발생하며, 손실 시 복구가 불가능하다.
적재 깊이 원칙 | 원본의 휘발성이 적재 깊이를 정한다는 설계 원칙. 사라지는 원본(메신저 대화)은 본문까지, 남아 있는 원본(문서·파일)은 링크와 메타데이터만 담는다.
멱등 적재 | 같은 원본을 여러 번 적재해도 결과가 달라지지 않는 성질. 식별 해시와 UNIQUE 제약으로 보장한다.
external_id | 맥락 항목의 중복 판별 키. sha1(채널¦시각¦발화자¦내용) 으로 만들며 PC 가 달라도 같은 값이 나온다.
FTS5 | SQLite 의 전문검색(Full-Text Search) 확장. 대화 본문 키워드 검색에 사용한다.
PC 에이전트 | 서버와 사용자 PC 를 잇는 상주 프로그램. 로그를 적재해 서버로 올리고, 서버에서 내려온 파일을 받아 에이전트에게 전달한다.
폴링(polling) | PC 가 서버에 주기적으로 작업 유무를 묻는 방식. 사내망 NAT·방화벽 때문에 서버가 PC 로 직접 보내는(push) 방식을 쓸 수 없어 채택했다.
기기 인증 | 해당 PC 가 사용자 본인의 PC 임을 증명하는 절차. 사용자 로그인(Google OAuth)과는 별개 층이며, 페어링 코드로 등록한 뒤 기기 토큰으로 인증한다.
파생 메타 | 대화 본문이 아닌 요약 정보(참여자·최근 활동일·메시지 건수). 본문을 서버에 올리지 않고도 채팅방을 식별해 태그를 붙이기 위해 사용한다.
태그 | 채팅방 단위로 부여하는 분류 표지. 개별 메시지가 아니라 채팅방에 붙인다.
OAuth 2.0 | 외부 인증 서버에 인증을 위임하는 표준 절차. Google 이 인증 주체이고 이 시스템의 서버는 그 앞의 클라이언트로 동작한다.
refresh token | access token 이 만료됐을 때 사용자 개입 없이 재발급받는 자격증명. 서버 밖으로 내보내지 않는다.
임계경로 | 가장 긴 의존 사슬. 이 경로가 밀리면 전체 일정이 밀린다. 본 프로젝트는 제약 확인 → 아키텍처 설계 → 인증 → 기기 인증 → PC 에이전트 → 전송 화면 → 통합 검증 → 발표.